Паспорт проекта **«Крышечки добра»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждение | Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Комсомольский центр социального обслуживания» | | | | |
| 2. | Название проекта | «Крышечки добра» | | | | |
| 3. | Сроки реализации проекта | 1 год | | | | |
| 4. | ФИО автора проекта | Воробьева Екатерина Васильевна – заведующий отделением социального обслуживания на дому ОБУСО «Комсомольский ЦСО»,  телефон 8 (49352) 4-14-95  e-mail: komsomol\_cson@ivreg.ru | | | | |
| 5. | Количество волонтеров, задействованных в реализации проекта | 10 человек | | | | |
| 6. | Ф.И.О. сотрудника, ответственного за реализацию проекта | Воробьева Екатерина Васильевна | | | | |
| 7. | Цель проекта | - привлечение получателей социальных услуг на дому к совместному решению экологических и социальных задач;  - **сделать мир чище и помочь детям** **с особенностями развития, которым нужна поддержка.** | | | | |
| 8. | Задачи проекта | - просвещение о пользе раздельного сбора мусора;  - организовать условия для сбора пластиковых крышечек;  - привлечь как можно больше участников к реализации этапов нашего  проекта;  - сбор, сортировка и дальнейшая транспортировка отработанных пластиковых крышек в пункты сбора;  - оказание помощи детям с особенностями развития. | | | | |
| 9. | Целевая группа проекта (на кого направлены мероприятия проекта) | - социальные работники;  - получатели социальных услуг на дому;  - жители села Октябрьский. | | | | |
| 10. | Социальные партнеры, соисполнители проекта, спонсоры | Муниципальное учреждение культуры "Октябрьский Дом Культуры"; Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Октябрьская основная школа; Администрация Октябрьского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области, торговые точки с. Октябрьский Комсомольского муниципального района Ивановской области | | | | |
| 11. | Содержание проекта: | Мероприятия проекта | | | | |
| Мероприятие | Описание мероприятий | | Даты проведения | |
| Подготовительный этап | - Постановка проблемной ситуации: «Что будет с окружающим миром и планетой, если мусор не убирать?»  - Подбор информации по теме проекта.  - Постановка целей и задач проекта.  - Составление плана работы по реализации проекта. | | май-июнь | |
| Основной этап | -Агитационная деятельность;  -Организация пунктов сбора крышечек и налаживание их работы;  - Обучение эковолонтеров  правилам сбора крышек;  - Приобретение специальной тары под сдаваемые крышечки для их сбора для  временного хранения;  -Сортировка и проверка собранных партий крышечек группами волонтеров, упаковка их в тару для перевозки – по мере накопления.  - Вывоз крышечек в Региональный оператор по вывозу ТКО, крышки будут передаваться компании «Чистая область», а полученные за них денежные средства поступят на счёт благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», который покупает средства реабилитации для детей.  - Тематические мероприятия | | май  май  май-апрель  июнь-апрель  июнь-апрель  сентябрь-апрель  Июнь; сентябрь; декабрь; февраль. | |
| Заключительный этап | -Подведение итогов реализации проекта | | апрель | |
| 12. | Ожидаемые результаты | Количественные показатели | | Качественные показатели | | |
|  | 70 участников проекта | | 1. Привлечение внимания получателей социальных услуг на дому и жителей села Октябрьский к проблемам отходов и возможностям переработки.  2. Повышение информированности участников проекта о других способах обращения с отходами.  3. Вовлечение граждан в систему раздельного сбора сырья.  4. Вовлечение граждан в благотворительность через волонтерство.  5. Повышение доверия граждан к деятельности общественной организации. | | |
| 13. | Итоги проекта *(раздел заполняется после реализации проекта)* | Мероприятие | | Количественные показатели | | Качественные показатели |
| 13.1 | Количество вовлеченных волонтеров-новичков |  | | | | |
| 13.2 | Возможное развитие проекта | В перспективе мы планируем сделать акцию «Добрые крышечки» постоянной и наращивать количество собранных пластиковых крышечек.  К реализации Проекта будем приобщать не только население нашего села Октябрьский Комсомольского района Ивановской области, но и населения д. Дубовский, д. Южный, д. Архангел Октябрьского сельского поселения Комсомольского района Ивановской области. В наших планах продолжать увеличивать также и зону охвата территорий нашим Проектом. | | | | |
| 13.3 | Другая информация, отражающая эффективность проекта |  | | | | |

**Кадровое обеспечение проекта –** сотрудники ОБУСО «Комсомольский ЦСО»

**Информационное обеспечение проекта**

Размещение информации на официальном сайте ОБУСО «Комсомольский ЦСО», на сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области, на странице в социальной сети «Одноклассники» в группе «Активное долголетие» Ивановской области, предоставление информации в общественно-политическую газету «Заря» Комсомольского района Ивановской области.

**Ожидаемые результаты**

1. Первый шаг к раздельному сбору отходов дома, на работе, в офисе. Когда начинаешь сортировать дома, сразу возникают вопросы: где хранить, как отличить, куда сдавать - начать с крышечек проще всего.

Эко привычка - отделять крышечку и складывать отдельно, постепенно приведёт на следующий уровень сортировки.

2. Продвижение раздельного сбора отходов. Начав сортировку с крышечек, можно донести мысль о том, что мусор - это не мусор, а полезное, ценное сырье, которое может быть переработано с пользой.

3. Это польза для приёмщиков пластика. Бутылка и крышка - это продукты нефти разные по химическому составу, поэтому перерабатываются по разным технологиям. Чем однороднее сырье, тем большее количество раз оно может быть переработано.

4. Крышечки - это польза для ребенка-инвалида. Принимая участие в сборе крышек, вы помогаете ему. Дело в том, что на полученные от крышек средства фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам" покупает ему инвалидную коляску, в которой ребёнок нуждается.

5. Сбор пластиковых крышечек поднимает социальную активность. Мы поднимаем проблемы, которые существуют в обществе, не на словах, а на деле. Проблема мусора, отсутствие инфраструктуры для раздельного сбора,

несанкционированные свалки - это проблемы. Крышечки - история не только о решении проблем, это про неравнодушных людей. Достичь результата можно только сообща, объединившись.

6. Сбор крышек - это не соперничество и не конкуренция. Сбор – это простые действия для сохранения природы планеты, тут важно сотрудничество. Задача нашего эко движения — донести важную мысль: все в наших силах! Можно использовать одноразовые вещи и в втихаря уничтожать планету, или начать с себя и шаг за шагом приобретать полезные эко привычки.