Проект «По всей России обелиски, как души, рвутся из земли…»

Описание.

География: с. Тюгаево Комсомольского муниципального района Ивановской области

Срок реализации: апрель -октябрь, далее – ежегодно

Бюджетная основа: материалы Администрации Подозерского сельского  поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области, личные средства участников (краска, кисти, сеяна цветов).

Целевая группа

Социальные работники отделения;

Жители села;

Администрация Подозерского сельского  поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области

Актуальность проекта

В малых селах, где проживает ограниченное количество жителей, особенно важно сохранять историческую память и поддерживать мемориальные объекты. Обелиски павшим в годы Великой Отечественной войны часто остаются без должного ухода из-за нехватки ресурсов у сельских администраций. Социальные работники, находясь в постоянном контакте с местным населением, могут стать движущей силой сохранения памяти о героях.

Цель проекта

Организация системного шефства отделения социального обслуживания на дому над обелиском павших воинов для поддержания его в надлежащем состоянии, благоустройства прилегающей территории и вовлечения местного сообщества в патриотическую деятельность.

Задачи проекта

Благоустройство: Проведение регулярных субботников по уборке территории, озеленение (высадка цветов, кустарников), мелкий ремонт памятника.

Патриотическое воспитание: Организация совместных мероприятий с местной школой или домом культуры (если есть) — уроки мужества, возложение цветов в памятные даты.

Информационная работа: Создание небольшого стенда или уголка памяти с историями односельчан-участников войны.

План реализации

| № | Этап | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Оценка состояния обелиска. Составление сметы необходимых материалов. Привлечение партнеров (местная администрация). | Апрель |
| 2 | Основной | Проведение весеннего субботника (уборка мусора, побелка деревьев).Высадка рассады цветов (бархатцы, петуньи), выращенной силами соцработников или подопечных.- Покраска оградки и элементов памятника | Май – Июнь (ежегодно) |
| 3 | Системный уход | Регулярная уборка сорняков и скошенной травы (раз в 2 недели). Полив насаждений. | Июнь – Август (ежегодно) |
| 4 | Мемориальный | Подготовка к Дню Победы: установка венков, георгиевских лент. Проведение совместного митинга или минуты молчания у обелиска | Май (ежегодно) |
| 5 | Заключительный | Осенняя уборка листвы. Подведение итогов, планирование работ на следующий год. | Сентябрь – Октябрь(ежегодно) |

Ожидаемые результаты

Благоустроенная территория обелиска, достойное состояние мемориала.

Укрепление связи между поколениями и социальными институтами села.

Сохранение исторической памяти на уровне малого населенного пункта.